## TC
버전 |  |  |  | Kor.1 | Kor.2
테스트 진행 |  |  |  | 172 | 172
테스트 정상 |  | 표시기호 : o |  | 64 | 149
테스트 불가 |  | 표시기호 : ! |  | 53 | 0
버그 케이스 |  | 표시기호 : x |  | 55 | 23
대분류 | 중분류 | 소분류 | 가중치 | 결과 | 결과
접속 | 회원가입 | 정상적으로 회원 가입이 진행된다 | 10 | o | o
| 로그인 | 애플리케이션에 정상적으로 로그인 된다 | 10 | o | o
|  | 가입한 사용자의 정보가 정상적으로 표시된다 | 10 | o | o
UI |  | 화면의 기본 UI가 정상적으로 표시된다 | 3 | o | o
|  | 화면 전환과 이동이 정상적으로 진행된다 | 5 | x | o
Bad 칼로리 | 항목 선택 | 간식, 안주, 야식의 선택이 정상적으로 된다 | 5 | o | o
| 음식 선택 | 음식 검색이 정상적으로 진행된다 | 7 | o | o
|  | 검색한 음식이 정상적으로 선택된다 | 5 | o | o
|  | 선택한 음식의 양을 자유롭게 조절할 수 있다 | 7 | x | o
|  | 선택한 음식 이름과 해당 칼로리가 정상적으로 표시된다 | 5 | x | o
|  | 해당 일자의 총 칼로리가 정상적으로 표시된다 | 5 | x | o
운동 | 칼로리 표시 | 해당 일자의 총 섭취 칼로리가 정상적으로 표시된다 | 5 | x | o
| 운동 추천 | 사용자의 기본 정보에 알맞은 운동이 추천된다 | 7 | x | x
| 영상 | 영상 재생 버튼이 정상적으로 작동된다 | 3 | o | o
|  | 섭취 칼로리당(500kcal, 1000kcal, 이상) 다른 영상이 재생된다 | 7 | ! | o
|  | 영상이 정상적으로 재생된다 | 5 | ! | o
|  | 운동 완료 버튼을 누르면 기본 화면으로 돌아온다 | 3 | x | x
리포트 | 달력 | 달력이 정상적으로 표시된다 | 5 | o | o
|  | 이전 달과 다음 달로의 이동이 자유롭다 | 3 | o | o
|  | 날짜 선택을 자유롭게 할 수 있다 | 3 | x | o
| 도장 | 섭취 칼로리가 500kcal 이하일 경우 해당 일자에 '좋아요' 도장이 제공된다 | 7 | ! | o
|  | 섭취 칼로리가 500kcal~1000kcal 경우 해당 일자에 '나쁘지 않아요' 도장이 제공된다 | 7 | ! | o
|  | 섭취 칼로리가 1000kcal 이상일 경우 해당 일자에 '분발하세요' 도장이 제공된다 | 7 | ! | o
| 문구 표시 | 해당 일자의 도장에 맞는 문구가 표시된다 | 7 | ! | o
| 칼로리 표시 | 해당 일자의 총 섭취 칼로리가 정상적으로 표시된다 | 5 | x | o
마이 페이지 | 정보 표시 | 사용자의 기본 정보가 정상적으로 표시된다 | 5 | ! | x
| 칼로리 표시 | 해당 일자의 총 섭취 칼로리와 권장 칼로리가 정상적으로 표시된다 | 5 | x | o
| 정보 수정 | 기존의 닉네임을 새로 수정할 수 있다 | 5 | x | o
|  | 사용자의 기본 정보를 새로 수정할 수 있다 | 5 | ! | x
|  | 애플리케이션 알림 기능을 자유롭게 ON/OFF할 수 있다 | 3 | ! | x
종료 |  | 애플리케이션이 정상적으로 종료된다 | 3 | o | o