## WBS
[8 empty] | 완료 |  |  |  | 일정 준수 |  |  |  | 중간 고사
[8 empty] | 계획 일정 |  |  |  | 일정 지연
stage | 상세 수행 내용 | Depth | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Month | [25 empty] | 4 | [29 empty] | 5
[6 empty] | Week | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12
[6 empty] | Date | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
분석 | 정의 | 계획 수립 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 100%
|  | 자료 조사 | 2022-03-15 | 2022-03-18 | 100%
|  | 요구사항 정의 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 100%
설계 | 설계 | 요구사항 명세서 작성 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 100%
|  | UI 설계 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 100%
|  | 클래스 설계 | 2022-03-23 | 2022-03-28 | 100%
|  | DB설계 | 2022-03-23 | 2022-03-27 | 100%
구현 | 서버 | 서버 구현 | 2022-03-30 | 2022-04-25 | 100%
|  | 서버 & DB 연결 | 2022-04-13 | 2022-04_25 | 100%
|  | 서버 & 안드로이드 스튜디오 연결 | 2022-04-17 | 2022-04-29 | 100%
| 데이터베이스 | 사용자 DB 구현 | 2022-04-27 | 2022-05-01 | 100%
|  | 음식 DB 구현 | 2022-04-14 | 2022-04-17 | 100%
| 로그인 & 회원가입 | 로그인 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 100%
|  | 회원가입 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | 100%
| 마이 페이지 | 정보 수정 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 100%
|  | 권장 & Bad 칼로리 출력 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100%
| 오늘의 Bad 칼로리 | 간식 검색 | 2022-05-08 | 2022-05-11 | 100%
|  | 간식 입력 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 100%
|  | 안주 검색 | 2022-05-08 | 2022-05-11 | 100%
|  | 안주 입력 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 100%
|  | 야식 검색 | 2022-05-08 | 2022-05-11 | 100%
|  | 야식 입력 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 100%
|  | 칼로리 계산 | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 100%
| 오늘의 운동 | 칼로리 출력 | 2022-05-13 | 2022-05-15 | 100%
|  | 영상 출력 | 2022-05-13 | 2022-05-15 | 100%
| 마이 리포트 | 달력 출력 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 100%
|  | 칼로리 출력 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 100%
|  | 도장 출력 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 100%
Test | 개발 Test | 단위별 Test | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 100%
| 통합 Test | Program Test | 2022-05-22 | 2022-05-24 | 100%
|  | 통합 Test 결과서 작성 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 100%
보고 및 회의 | 보고서 작성 | 중간보고서 작성 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 100%
|  | 결과보고서 작성 | 2022-05-22 | 2022-05-26 | 100%

## IA
Project : | Name
IA | [5 empty] | 시작(10%) |  | 종료(100%)
No. | Stage | 1depth | 2depth | 3depth | 비고 | 진척율 % |  |  |  | 완료일 | test
[6 empty] | 기획 | 디자인 | 코딩 | 개발
Part 0. : |  | MainPage | [7 empty] | 2011-01-01
Part 1. : | Main | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 2. : | Header | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 3. : | Footer | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 4. : | 관리자 | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01

## Sheet1
Stage | Step | Task | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Output

## Sheet2
진행단계 | 수행내용